## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Los clientes necesitan buscar productos y gestionar sus pedidos de manera conveniente y efeciente. | Permitir a los clientes encontrar productos y realizar pedidos de manera sencilla | Realizar una búsqueda en la tienda web que permita a los clientes encontrar productos por título, autor, categoría, etc. | Cliente | Implementar una función de búsqueda robusta en la tienda web que permita a los clientes encontrar productos por título, autor, categoría, etc. | Jeremmy Varela | 5 horas | Viernes 1 de Marzo de 2024 | Alta | Terminado | Se muestra los productos en la parte del catálogo y la barrita de búsqueda de los productos utilizando los diferentes criterios. |  | Búsqueda de Productos y Gestión de Pedidos.
REQ002 | El cliente puede pagar con una tarjeta de crédito, débito para realizar sus compras de los productos seleccionados | Crear una cuenta para realizar el pago por medio de la aplicación | Los clientes puedan comprar los productos que han escogido. | Cliente | Mediante un enlace con google maps se muestra la ubicación actual del negocio. | Wendy Morillo | 4 horas | Viernes 1 de Marzo de 2024 | Alta | Terminado | Se muestra la opción de pago en el carrito al haber escogidos los productos que desee. |  | Visualización de opciones de pago
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
#VALUE!
HISTORIA DE USUARIO (HU)
|  | ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
|  | REQ006 |  | #N/A |  | #N/A
|  | TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
|  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
|  | QUE | #N/A |  | PARA QUE | #N/A |  | COMO | #N/A
|  | NOMBRE HISTORIA |  | Visualización de página web
|  | PRUEBA |  | #N/A |  |  | COMENTARIOS | #N/A